项目名称：航站楼西绿肺水池防水工程项目

项目编号：WX/JCGS-18-001-W

2018年04月10日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、踏勘现场	4

四、获取采购文件的时间、地点、方式	4

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点	5

六、联系方式	5

第二章 采购内容与技术要求	6

一、项目说明	6

二、施工内容及要求	6

三、航站楼西绿肺水池防水工程要求	8

第三章 供应商须知	10

一、供应商资格要求	10

二、文件应包括	10

三、评标与中标	11

第四章 响应文件格式与要求	13

附件1：航站楼西绿肺水池防水工程量清单	24

附件2：航站楼西绿肺水池防水工程量设计图	28

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行航站楼西绿肺水池防水工程项目，现邀请符合资质的供应商前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

：航站楼西绿肺水池防水工程项目

（二）项目编号：WX/JCGS-18-001-W

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：鄂尔多斯机场T2航站楼西绿肺水池面积184m²，深0.5m重新做防水（详见附件1：航站楼西绿肺水池防水工程量清单）水池内填有30cm砂石料，其中10cm粗石20cm细沙作为过滤滤料，池壁使用干挂石材作为装饰材料，池底设置有给水管线作为供水官网，厚度为2mm不锈钢板垫底（详见附件2：航站楼西绿肺水池防水工程量设计图）。

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）；

（三）投标人须具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

## 三、踏勘现场

一、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2018年4月15日上午09：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：张先生

联系电话：0477-3855065  15648770729

二、投标人踏勘现场发生的费用自理。

三、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年04月13日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年04月20日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼二楼208招标室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳       栗雪芹

联系电话：0477-3855901   0477-3855922

邮    箱：597809252@qq.com  jtsj5919@163.com

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价，不可转包、分包。

（二）工期要求：40天以内。

（三）质保期：不少于8年。

（四）项目预算：20.3429万元整。

（五）付款方式：此服务无预付款，验收合格后支付合同价的90%，剩余10%作为质保金在质保期满后10个工作日内支付，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、施工内容及要求

1、填料清理：采用小推车将现场砂石料97m³运出至航站楼外，运距1000米，采用人工清理方式。

2、取出池内管道：将水池内的管道全部取出，并把接头处进行封堵。

3、切割池内不锈钢板：使用人工焊机结合的方式将不锈钢板切割成块并运出航站楼整理存放,不锈钢板面积为184㎡，厚度为2mm。

4、拆除防水层：将水池底部2mm的防水卷材进行拆除，面积为184㎡。

5、拆除防水层下的水泥砂浆：将防水卷材下的20mm厚的水泥砂浆进行拆除，面积为184㎡。

6、拆除池壁干挂石材：采用切割机将干挂石材规则切下后拆除，拆除过程中切忌扬尘，采用人工加湿方式防止扬尘。拆除石材整齐码放在池边，废料直接使用推车清除场外指定地点，石材为300*300*20厚荔枝面蒙古黑，面积为197㎡。

7、座细石混凝土找平：做20mm厚184㎡的细石混凝土并找平。

8、做防水层：先做2遍SBS防水涂料，做完闭水实验后再做2遍SBC防水卷材，并做闭水实验，面积为381㎡,防水达到三级或以上标准。

9、做砂浆保护层：做20mm厚381㎡防水砂浆保护层。

10、还原不锈钢板：将不锈钢板从航站楼外搬送至楼内，距离1km，铺设完成后缝隙焊接，面积为184㎡。

11、还原池内管道：将取出的管道重新接通。

12、更换滤网：更换水池内的滤网，滤网孔距直径为4mm，面积为184㎡。

13、回填石料：将运出的石料卵石和砂砾分离后回填如池内。

14、恢复石材：将石材恢复原貌，石材为300*300*20厚荔枝面蒙古黑。

15、闭水实验：对水池内注满水，对池壁做标记做闭水试验，时间72h。

## 三、航站楼西绿肺水池防水工程要求

1、施工单位须严格按照国家相关法律、法规，安全生产制度、安全操作规程、规范及标准进行施工，并严格执行各项规定。施工项目必须有针对性的安全措施。

2、机场监管人员对施工全过程进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。施工单位对提出问题及隐患必须立即整改。

3、开工前至少提前1天与警消支队联系，办理动火证。

4、施工单位提前进行内部培训，严格准守机场公司各项规章制度，切勿随意离开施工区域，听从现场监管人员指挥。

5、进入控制区所有人员、车辆需提前办理场内通行证。进入控制区时持通行证、身份证（驾驶车辆需携带驾驶证、行驶证、车辆通行证）在机场监管人员陪同下主动接受安检检查、并检查通过后进入控制区，严禁藏匿夹带违禁物品。

6、施工人员严格按规定的时间、路线出入控制区，必须在指定的区域内施工，不得随意离开施工现场，施工中需穿反光服饰，严格服从机场监管人员指挥

7、施工单位必须指定专人负责现场的安全管理工作，安全管理人员认真履行职责，实施现场安全监督,不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发生违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。

8、施工现场应做到每天完工清场，各类设施设备要排放整齐。未经机场监管人员批准不得擅自将施工物品存放于控制区内或机场围界附近。经机场监管人员批准同意存放控制区内的应存放到指定区域。

9、提前做好施工组织计划，当天要将第二天使用设备及施工进度表提前报监管部门并签字确认。

10、施工单位据监管方提供的资料对施工现场及其影响的区域内的设施设备及地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。

11.施工现场应设置临时围板，作封闭式施工，围板高度不低于2米，围板四周应作美化处理，同时设置温馨提示牌及施工信息牌（信息包括施工施工项目名称、申请单位、施工单位、负责人姓名、监管人员姓名、联系电话、施工周期）。

12.施工单位应做好现场保护，文明施工，按指定区域通行和运送材料。运输材料及砂石料时，对通行区域设施设备进行保护，避免材料遗留至运输线路上及损坏设施设备，严禁进入其它区域。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）；

（三）投标人须具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，磋商小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章 响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承书……………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委书………………………………………（ ）

三、项目分项报价明表…………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明料…………（ ）

五、项目售后服务及质量诺……………………………………（ ）

六、各类资质证明材料…………………………………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：

传    真：                        电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 | 前期拆除方案 |  |  |
| 1.2 | 维修方案 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 前期拆除方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余方弃置 | 1、使用人工将石料运出室外，运距1000m 2、此工作为夜间施工 | m3 | 97 |  |  |
| 2 | 其他金属构件拆除 | 1、人工焊机结合不锈钢板切割成块 2、此工作为夜间施工 | m2 | 184 |  |  |
| 3 | 防水层拆除 | 1、拆除2mm厚的防水卷材 2、此工作为夜间施工 | m2 | 184 |  |  |
| 4 | 拆除防水层下的水泥砂浆 | 1、20mm厚度水泥砂浆 2、此工作为夜间施工 | m2 | 184 |  |  |
| 5 | 拆除池壁石材 | 1、用切割机拆除现有石材， 2、石材为300*300*20厚荔枝面蒙古黑 3、此工作为夜间施工 | m2 | 197 |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾外运，运距暂按3km考虑 2、此工作为夜间施工 | m3 | 18.88 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 维修方案 |  |  |  |  |  |
| 7 | 细石混凝土楼地面 | 1、做20mm厚的细石混凝土找平 2、此工作为夜间施工 | m2 | 184 |  |  |
| 8 | 楼（地）面卷材防水 | 1、先2遍SBS防水卷材 2、再做2遍SBC防水材料 3、此工作为夜间施工 | m2 | 381 |  |  |
| 9 | 平面砂浆找平层 | 1、做20mm厚防水砂浆保护层 2、此工作为夜间施工 | m2 | 381 |  |  |
| 10 | 钢板楼板 | 1、不锈钢板从航站楼外搬送至航站楼内，距离1公里； 2、铺设完成后缝隙焊接，钢板为原有材料 3、此工作为夜间施工 | m2 | 184 |  |  |
| 11 | 更换滤网 | 1、滤网孔距直径为4mm | m2 | 184 |  |  |
| 12 | 回填方 | 1、卵石和砂砾分离 2、把运出的石料拉回后分离回填 3、此工作为夜间施工 | m3 | 97 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 块料墙面 | 1、石材为300*300*20厚荔枝面蒙古黑 2、石材为原有材料 | m2 | 197 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 14 | 外脚手架 |  | m2 | 197 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 金额 （元） | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工和临时设施 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |
| 3 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |
| 4 | 二次搬运及清理费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  |  |  |
| 5 | 材料及产品检测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  |  |
| 6 | 垂直运输费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 |  |  |  |  |
| 7 | 工程水电费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  |  |  |
| 8 | 超高工程增加费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 金额 （元） | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  | 分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 水泥 | 32.5 | t | 9.890187 |  |  |
| 2 | 中粗砂 |  | m3 | 13.549948 |  |  |
| 3 | 天然砂砾石 |  | m3 | 35.6184 |  |  |
| 4 | 砾石 | 20mm | m3 | 2.6312 |  |  |
| 5 | 卵石粒径 | 60以外 | t | 121.4052 |  |  |
| 6 | 钢板网 | δ=1 | m2 | 188.6 |  |  |
| 7 | 石料切割锯片 |  | 片 | 5.2993 |  |  |
| 8 | 栓钉 | M16～20 | 个 | 404.8 |  |  |
| 9 | 电焊条 | 结422 | kg | 49.68 |  |  |
| 10 | 角钢 | 30×4 | t | 0.6624 |  |  |
| 11 | SBS改性沥青卷材 | 3mm | m2 | 921.85617 |  |  |
| 12 | 石油沥青 | 30# | kg | 74.16927 |  |  |
| 13 | 汽油 |  | kg | 209.21866 |  |  |
| 14 | 石油液化气 |  | kg | 219.7608 |  |  |
| 15 | 改性沥青封口油膏 |  | kg | 43.1673 |  |  |
| 16 | SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 400g/m2 | m2 | 941.832 |  |  |
| 17 | 胶粘剂 |  | kg | 39.243 |  |  |
| 18 | 乙炔气 |  | m3 | 20.3064 |  |  |
| 19 | 氧气 |  | m3 | 46.6832 |  |  |
| 20 | YJ-Ⅲ粘结剂 |  | kg | 82.937 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件1：航站楼西绿肺水池防水工程量清单

| 序号 | 项目名称 |  | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前期拆除方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余方弃置 |  | 1、使用人工将石料运出室外，运距1000m 2、此工作为夜间施工 |  | m3 | 97 |
| 2 | 其他金属构件拆除 |  | 1、人工焊机结合不锈钢板切割成块 2、此工作为夜间施工 |  | m2 | 184 |
| 3 | 防水层拆除 |  | 1、拆除2mm厚的防水卷材 2、此工作为夜间施工 |  | m2 | 184 |
| 4 | 拆除防水层下的水泥砂浆 |  | 1、20mm厚度水泥砂浆 2、此工作为夜间施工 |  | m2 | 184 |
| 5 | 拆除池壁石材 |  | 1、用切割机拆除现有石材， 2、石材为300*300*20厚荔枝面蒙古黑 3、此工作为夜间施工 |  | m2 | 197 |
| 6 | 余方弃置 |  | 1、建筑垃圾外运，运距暂按3km考虑 2、此工作为夜间施工 |  | m3 | 18.88 |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 维修方案 |  |  |  |  |  |
| 7 | 细石混凝土楼地面 |  | 1、做20mm厚的细石混凝土找平 2、此工作为夜间施工 |  | m2 | 184 |
| 8 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、先2遍SBS防水卷材 2、再做2遍SBC防水材料 3、此工作为夜间施工 |  | m2 | 381 |
| 9 | 平面砂浆找平层 |  | 1、做20mm厚防水砂浆保护层 2、此工作为夜间施工 |  | m2 | 381 |
| 10 | 钢板楼板 |  | 1、不锈钢板从航站楼外搬送至航站楼内，距离1公里； 2、铺设完成后缝隙焊接，钢板为原有材料 3、此工作为夜间施工 |  | m2 | 184 |
| 11 | 更换滤网 |  | 1、滤网孔距直径为4mm |  | m2 | 184 |
| 12 | 回填方 |  | 1、卵石和砂砾分离 2、把运出的石料拉回后分离回填 3、此工作为夜间施工 |  | m3 | 97 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 |
| 13 |  | 块料墙面 |  | 1、石材为300*300*20厚荔枝面蒙古黑 2、石材为原有材料 | m2 | 197 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |
| 14 |  | 外脚手架 |  |  | m2 | 197 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 金额 （元） | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工和临时设施 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |
| 3 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |
| 4 | 二次搬运及清理费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  |  |  |
| 5 | 材料及产品检测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  |  |  |
| 6 | 垂直运输费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 |  |  |  |  |
| 7 | 工程水电费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  |  |  |
| 8 | 超高工程增加费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 金额 （元） | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  | 分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

附件2：航站楼西绿肺水池防水工程量设计图